## Hoja 1
PROCESOS | Tiempo (Dias) | # | Procesos Contenidos |  | Prototipo Maqueta (2 iteraciones) |  |  | Prototipo Evolutivo (3 iteraciones) |  |  |  | Instalacion y Operación
|  |  |  | AP | ERI | DEI | VIU | ERS | DAS | C | PP | IF | OM | R
Proceso de seleccion | 0 | 1 | Proceso de Selección de un MCVS
de un MCVS |  | 2018-01-01 | - Identificar los posibles MCVS | bar: AP
|  | 2018-02-01 | - Seleccionar un modelo para el proyecto. | bar: AP
Procesos de Gestion | 1 semana | 2 | Proceso de Iniciación, Planif. y Esti. del Proyecto
del Proyecto |  | 2018-01-02 | - Establecer la matriz de actividades para el MCVS | bar: AP
|  | 2018-02-02 | - Asignar los recursos del proyecto. | bar: AP to Prototipo Evolutivo (3 iteraciones) PP
|  | 2018-03-02 | - Definir el entorno del proyecto. | bar: AP
|  | 2018-04-02 | - Planificar la gestión del proyecto. | bar: AP
| 54 dias | 3 | Proceso de Seguimiento y Control del Proyecto
|  | 2018-01-03 | - Analizar riesgos. | bar: AP to Prototipo Evolutivo (3 iteraciones) C
|  | 2018-02-03 | - Realizar la planificación de contingencias. | bar: AP to Prototipo Evolutivo (3 iteraciones) PP
|  | 2018-03-03 | - Gestionar el proyecto. | bar: AP to Prototipo Evolutivo (3 iteraciones) PP
|  | 2018-04-03 | - Implementar el sistema de informes de problemas. | bar: Prototipo Maqueta (2 iteraciones) ERI to Prototipo Evolutivo (3 iteraciones) PP
|  | 2018-05-03 | - Archivar registros. | bar: AP to Prototipo Evolutivo (3 iteraciones) PP
| 49 dias | 4 | Proceso de Gestión de Calidad del Software
|  | 2018-01-04 | - Planificar la garantía de calidad del software. | bar: Prototipo Maqueta (2 iteraciones) ERI to Prototipo Maqueta (2 iteraciones) DEI; Prototipo Evolutivo (3 iteraciones) ERS to Prototipo Evolutivo (3 iteraciones) C
|  | 2018-02-04 | - Desarrollar métricas de calidad. | bar: Prototipo Maqueta (2 iteraciones) ERI to Prototipo Maqueta (2 iteraciones) DEI; Prototipo Evolutivo (3 iteraciones) ERS to Prototipo Evolutivo (3 iteraciones) C
|  | 2018-03-04 | - Gestionar la calidad del software. | bar: Prototipo Maqueta (2 iteraciones) ERI to Prototipo Evolutivo (3 iteraciones) PP
|  | 2018-04-04 | - Identificar necesidades de mejora de la calidad. | bar: Prototipo Maqueta (2 iteraciones) ERI to Prototipo Evolutivo (3 iteraciones) PP
Procesos de Pre- | 5 dias | 5 | Proceso de Exploración de Conceptos
desarrollo |  | 2018-01-05 | - Identificar las ideas o necesidades. | bar: AP to Prototipo Maqueta (2 iteraciones) ERI; Prototipo Evolutivo (3 iteraciones) ERS
|  | 2018-02-05 | - Formular las soluciones potenciales. | bar: AP to Prototipo Maqueta (2 iteraciones) ERI; Prototipo Evolutivo (3 iteraciones) ERS
|  | 2018-03-05 | - Dirigir los estudios de viabilidad. | bar: AP to Prototipo Maqueta (2 iteraciones) ERI; Prototipo Evolutivo (3 iteraciones) ERS
|  | 2018-04-05 | - Planificar la transición del sistema (si se aplica).
|  | 2018-05-05 | - Refinar y Finalizar la idea o necesidad. | bar: AP to Prototipo Evolutivo (3 iteraciones) C
| 2 dias | 6 | Proceso de Asignación del Sistema
|  | 2018-01-06 | - Analizar las funciones del sistema. | bar: Prototipo Maqueta (2 iteraciones) DEI; Prototipo Evolutivo (3 iteraciones) ERS
|  | 2018-02-06 | - Desarrollar la arquitectura del sistema. | bar: Prototipo Evolutivo (3 iteraciones) ERS
|  | 2018-03-06 | - Descomponer los requisitos del sistema. | bar: Prototipo Evolutivo (3 iteraciones) ERS
Procesos Orientados al | 1 semana | 7 | Proceso de Análisis de Requisitos
desarrollo del Software |  | 2018-01-07 | - Definir y Desarrollar los requisitos del software. | bar: Prototipo Evolutivo (3 iteraciones) ERS
|  | 2018-02-07 | - Definir los requisitos de interfaz. | bar: Prototipo Maqueta (2 iteraciones) ERI
|  | 2018-03-07 | - Priorizar e Integrar los requisitos del software. | bar: Prototipo Evolutivo (3 iteraciones) ERS
| 2 semanas | 8 | Proceso de Diseño
|  | 2018-01-08 | - Realizar el diseño preliminar. | bar: Prototipo Maqueta (2 iteraciones) DEI; Prototipo Evolutivo (3 iteraciones) DAS
|  | 2018-02-08 | - Analizar el flujo de información. | bar: Prototipo Evolutivo (3 iteraciones) DAS
|  | 2018-03-08 | - Diseñar la base de datos (si se aplica). | bar: Prototipo Evolutivo (3 iteraciones) DAS
|  | 2018-04-08 | - Diseñar las interfaces. | bar: Prototipo Maqueta (2 iteraciones) DEI
|  | 2018-05-08 | - Seleccionar o Desarrollar algoritmos (si se aplica). | bar: Prototipo Evolutivo (3 iteraciones) DAS
|  | 2018-06-08 | - Realizar el diseño detallado. | bar: Prototipo Evolutivo (3 iteraciones) DAS
| 26 dias | 9 | Proceso de Implementación e Integración
|  | 2018-01-09 | - Crear los datos de prueba. | bar: Prototipo Evolutivo (3 iteraciones) DAS to Prototipo Evolutivo (3 iteraciones) C
|  | 2018-02-09 | - Crear el código fuente. | bar: Prototipo Evolutivo (3 iteraciones) C
|  | 2018-03-09 | - Generar el código objeto. | bar: Prototipo Evolutivo (3 iteraciones) C
|  | 2018-04-09 | - Crear la documentación de operación. | bar: Prototipo Maqueta (2 iteraciones) DEI; Prototipo Evolutivo (3 iteraciones) DAS to Prototipo Evolutivo (3 iteraciones) C
|  | 2018-05-09 | - Planificar la integración. | bar: Prototipo Evolutivo (3 iteraciones) DAS to Prototipo Evolutivo (3 iteraciones) C
|  | 2018-06-09 | - Realizar la integración. | bar: Prototipo Evolutivo (3 iteraciones) C
Procesos Integrales | 49 dias | 10 | Proceso de verificación y validación
de Proyecto |  | 2018-01-10 | - Planificar la verificación y validación. | bar: Prototipo Maqueta (2 iteraciones) ERI; Prototipo Evolutivo (3 iteraciones) ERS
|  | 2018-02-10 | - Ejecutar las tareas de verificación y validación. | bar: Prototipo Maqueta (2 iteraciones) VIU; Prototipo Evolutivo (3 iteraciones) PP to Instalacion y Operación IF
|  | 2018-03-10 | - Recoger y analizar los datos de las métricas | bar: Prototipo Maqueta (2 iteraciones) VIU; Prototipo Evolutivo (3 iteraciones) PP
|  | 2018-04-10 | - Planificar las pruebas. | bar: Prototipo Maqueta (2 iteraciones) DEI; Prototipo Evolutivo (3 iteraciones) DAS
|  | 2018-05-10 | - Desarrollar las especificaciones de las pruebas. | bar: Prototipo Maqueta (2 iteraciones) DEI; Prototipo Evolutivo (3 iteraciones) DAS to Prototipo Evolutivo (3 iteraciones) C
|  | 2018-06-10 | - Ejecutar las pruebas. | bar: Prototipo Maqueta (2 iteraciones) VIU; Prototipo Evolutivo (3 iteraciones) PP to Instalacion y Operación IF
| 49 dias | 11 | Proceso de gestión de la configuración
|  | 2018-01-11 | - Planificar la gestión de la configuración. | bar: Prototipo Maqueta (2 iteraciones) ERI; Prototipo Evolutivo (3 iteraciones) ERS
|  | 2018-02-11 | - Realizar la identificación de la configuración. | bar: Prototipo Maqueta (2 iteraciones) ERI to Prototipo Evolutivo (3 iteraciones) PP
|  | 2018-03-11 | - Realizar el control de la configuración. | bar: Prototipo Maqueta (2 iteraciones) ERI to Prototipo Evolutivo (3 iteraciones) PP
|  | 2018-04-11 | - Realizar la información del estado de la configuración. | bar: Prototipo Maqueta (2 iteraciones) DEI to Prototipo Evolutivo (3 iteraciones) PP
| 50 dias | 12 | Proceso de desarrollo de documentación
|  | 2018-01-12 | - Planificar la documentación. | bar: Prototipo Maqueta (2 iteraciones) ERI; Prototipo Evolutivo (3 iteraciones) ERS
|  | 2018-02-12 | - Implementar la documentación. | bar: Prototipo Maqueta (2 iteraciones) ERI to Prototipo Evolutivo (3 iteraciones) PP
|  | 2018-03-12 | - Producir y distribuir la documentación. | bar: Prototipo Maqueta (2 iteraciones) VIU; Prototipo Evolutivo (3 iteraciones) PP to Instalacion y Operación OM
| 2 dias | 13 | Proceso de formación
|  | 2018-01-13 | - Planificar el programa de formación. | bar: Prototipo Evolutivo (3 iteraciones) PP
|  | 2018-02-13 | - Desarrollar los materiales de formación. | bar: Prototipo Evolutivo (3 iteraciones) PP to Instalacion y Operación IF
|  | 2018-03-13 | - Validar el programa de formación. | bar: Prototipo Evolutivo (3 iteraciones) PP to Instalacion y Operación IF
|  | 2018-04-13 | - Implementar el programa de formación. | bar: Instalacion y Operación IF to Instalacion y Operación OM
| 0 dias | 14 | Proceso de Entrega | bar: Instalacion y Operación OM